项目管理文档 · 开发与交付计划

# 平陆运河"滴滴打船"平台
三合一 MVP 开发与交付计划

货—船—港三态撮合闭环 · 三角色合一小程序 · 五领域智能体 · 6 个月 / 24 周 / 12 迭代

计划版本：V1.0

计划状态：待评审

编制日期：2026-09-10

关联文档：开发需求文档 V2.0 / 多 Agent 智能体平台技术方案 V2.1 / 技术架构重构方案 V2.0

目录

1. 计划概述

2. MVP 范围界定

3. 里程碑与阶段规划

4. 迭代（ Sprint ）计划

5. 工作分解结构（ WBS ）

6. 团队与分工

7. 交付物清单与验收

8. 质量保障与测试策略

9. 风险与依赖管理

10. 沟通与治理机制

## 执行摘要Executive Summary

| 关键指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 计划周期 | 6 个月 （ 24 周 / 12 个双周迭代） |
| MVP 功能范围 | 41 项 P0 功能点（ F1—F20 ） |
| 里程碑 | 5 个 （ M0—M4 ） |
| 核心研发投入 | 约 96 人周 / 12 人核心团队 |
| 撮合硬约束过滤 | P99 < 200ms |

本计划以 PRD V2.0 为依据，界定"三合一 MVP"的范围、里程碑、迭代、任务与验收标准。"三合一"指：三角色合一（货主/船东/港口方共用一个小程序）、三态合一（货/船/港三类撮合实体）、三域合一（货域/船域/港域服务统一于模块化单体架构）。

交付目标为 2026 年平陆运河通航前，在广西西江成熟航线跑通"货—船—港"撮合成交闭环，并上线五领域智能体与底部对话入口。全程遵循确定性内核不经 LLM、Agent 无直写、交易全链路留痕三条底线。

# 1. 计划概述

## 1.1 计划目标

一个客户端：微信小程序三角色合一工作台（货主 / 船东 / 港口方），免安装、即用即走。

一条主链路："货—船—港"三态智能撮合闭环，先在广西西江成熟航线跑通。

一层智能化：五领域智能体 + 底部对话入口，以"任务卡片"形态交付，LLM 仅作底座。

一个底线：撮合排序、支付分账、泊位/过闸防超卖、订单状态机四类确定性计算永不经 LLM；Agent 无直写；交易全链路留痕。

## 1.2 "三合一"的界定

| 合一维度 | 说明 | 对应功能 |
| --- | --- | --- |
| 三角色合一 | 货主 / 船东 / 港口方三类角色共用一个小程序，按角色渲染工作台 | F1 |
| 三态合一 | 货（货源）、船（运力）、港（泊位 / 堆场 / 闸口）作为撮合引擎的三类一等实体 | F2 / F3 / F4 / F5 |
| 三域合一 | 货域 / 船域 / 港域三域服务 + 独立撮合引擎，统一于模块化单体架构（ MVP 形态） | F6 / F7 / F8 |

## 1.3 交付总览

| 交付类别 | 核心交付物 |
| --- | --- |
| 客户端 | 微信小程序三角色工作台 + 底部对话入口 |
| 业务内核 | 货 / 船 / 港三域服务 + 两阶段撮合引擎 + 订单状态机 + 微信支付分账 |
| 智能体平台 | 五领域 Agent （货源解析 / 客服导购 / 运营分析 / 合规初筛 / 合同智能） + Agent 编排与网关 |
| 集成 | 数智港航中台、 " 四统一分 " 船闸、 AIS/ 北斗、微信生态（ code2session/ 实名 / 支付 / 订阅消息） |
| 运营后台 | 资质审核、复核、重点跟踪清单 |
| 文档 | 详设、接口、数据库、测试、部署、验收文档 |

# 2. MVP 范围界定

## 2.1 范围内（P0 功能清单，共 41 项）

| 功能组 | P0 功能点 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| F1 用户与身份 | 微信登录三角色切换、实名 + 证照 OCR 、双 100% 实名工作台 | 3 |
| F2 货源管理 | 六要素发布、货源卡片小程序码分享 | 2 |
| F3 运力管理 | 运力挂载（吨位 / 吃水硬约束）、 AIS/ 北斗轨迹接入 | 2 |
| F4 港口资源 | 泊位 / 堆场 / 闸口资源维护、泊位预约与装卸排期 | 2 |
| F5 撮合引擎 | Stage1 CSP 硬约束过滤、 Stage2 多目标评分、经纪人人机复核 | 3 |
| F6 订单管理 | 订单状态机（发单 → 结算全链路） | 1 |
| F7 过闸服务 | 对接 " 四统一分 " 船闸联合调度（一次报闸全线通过） | 1 |
| F8 支付结算 | 微信支付多方分账、资金留痕 | 2 |
| F9 信用风控 | 实名 + 留痕 + 复核三标配、信用评价模型 | 2 |
| F12 消息通知 | 订阅消息推送、异常单告警 | 2 |
| F13 运营后台 | 资质审核 / 复核 / 重点跟踪清单 | 1 |
| F14 货源解析 Agent | 自然语言解析、语音录入（适老化）、草稿人工确认入库 | 3 |
| F15 客服导购 Agent | 业务流程引导、 FAQ 问答 | 2 |
| F16 运营分析 Agent | NL2SQL 数据查询、自动报表生成 | 2 |
| F17 合规初筛 Agent | 证照 OCR 、资质核验初筛 | 2 |
| F18 合同智能 Agent | 订单 → 合同自动生成、风险点提示 | 2 |
| F19 底部对话入口 | 智能问答、全局搜索、跨 Agent 意图派发 | 3 |
| F20 编排与网关 | Router 意图路由、 Agent 网关无直写、行为全留痕、模型服务底座 | 4 |

## 2.2 范围外（P1/P2 延后项，不进 MVP）

| 类别 | 延后项 |
| --- | --- |
| 竞价 | 大宗商品 15 分钟动态竞价（ F2-3 ） |
| 运力 | 舱位订阅（ F3-3 ）、闸队排队预测（ F7-2 ） |
| 港域 | 闸口队列预计等待（ F4-3 ）、 e 交付电子联单（ F4-4 ） |
| 撮合 | 江海直达 vs 绕行自动比价（ F5-3 ） |
| 订单 | 江海两段式订单编排（ F6-2 ） |
| 风控 / 绿色 | 超吃水预警（ F9-3 ）、绿色权益账户（ F10-1 ）、碳足迹（ F10-2 ） |
| 增值 | 保险 / 加油 / 供应链金融（ F11-1 ）、岸电预约（ F11-2 ） |
| 智能体 | 微信群批量解析（ F14-3 ）、语音交互（ F15-3 ）、订阅推送（ F16-3 ）、异常标记（ F17-3 ）、合同要素抽取（ F18-2 ）、执行跟踪（ F18-4 ）、电子签 + 区块链（ F18-5 ）、轻量查询（ F19-3 ）、 Orchestrator 编排（ F20-2 ） |
| 集成 | 北部湾港作业系统（ P1 ）、绿色监管（ P2 ）、电子签章 / 区块链（ P1 ） |

# 3. 里程碑与阶段规划

## 3.1 里程碑总览

| 里程碑 | 周期 | 阶段目标 | 关键验收产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 启动与冻结 | W1—W2 （ Sprint 1 ） | 立项、需求冻结、架构冻结、环境就绪 | 需求基线、架构基线、 CI/CD 环境、政企接口发函 |
| M1 客户端骨架 + 内核基础 | W3—W10 （ Sprint 2—5 ） | 三角色小程序框架 + 三域基础服务 + 数据建模 | 可登录切换三角色的 App 骨架、货 / 船 / 港资源管理可用 |
| M2 货 - 船 - 港撮合闭环 | W9—W18 （ Sprint 5—9 ） | 撮合引擎 + 订单 + 过闸 + 支付 + 信用 + 后台 | 西江航线端到端撮合成交闭环、微信支付分账跑通 |
| M3 多 Agent 平台上线 | W13—W22 （ Sprint 7—11 ） | LLM 网关 + RAG + 五 Agent + 底部入口 + 编排网关 | 五 Agent 工作台上线、底部对话入口可用、无直写审计留痕 |
| M4 集成联调与交付 | W23—W24 （ Sprint 12 ） | 端到端联调、回归、灰度、验收 | 验收报告、上线清单、灰度运营 |

并行说明：M2 与 M3 刻意重叠并行（业务闭环与 Agent 平台分属不同研发小组），M3 略晚于 M2 收口，两者在 M4 前合并联调。

## 3.2 关键路径

需求冻结(M0) → 三域服务+数据模型(M1) → 撮合引擎+订单+支付(M2)；客户端骨架(M1) → 货船港工作台(M2)；LLM 网关+RAG(M3 起) → 五 Agent+底部入口(M3)。全部合流 → 集成联调+验收(M4)。

# 4. 迭代（Sprint）计划

## 4.1 迭代节奏

双周迭代（Sprint），共 12 个 Sprint；每周五发布评审，双周一次可演示增量。

每个 Sprint 含：需求澄清 → 开发 → 测试 → 演示评审闭环。

## 4.2 12 个 Sprint 排期

| Sprint | 周期 | 迭代主题 | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | W1—W2 | 启动与架构冻结 | 需求基线、架构基线、环境与 CI/CD 、接口发函 |
| S2 | W3—W4 | 客户端骨架 + 身份 | 小程序工程、 code2session 登录、三角色切换、实名对接 |
| S3 | W5—W6 | 货源 / 运力管理 | 六要素发单、运力挂载、 AIS 接入、小程序码 |
| S4 | W7—W8 | 港口资源 + 数据模型 | 泊位 / 堆场 / 闸口维护、泊位预约防超卖、核心表建模 |
| S5 | W9—W10 | 撮合引擎核心 | Stage1 CSP 过滤、 Stage2 多目标评分、撮合联调 |
| S6 | W11—W12 | 订单 + 过闸 | 订单状态机、四统一分船闸对接、订阅消息 |
| S7 | W13—W14 | 支付 + 信用 + 后台 | 微信支付分账、资金留痕、信用分、运营后台 |
| S8 | W15—W16 | 撮合闭环验收 | 西江航线端到端撮合成交闭环、异常单复核 |
| S9 | W17—W18 | Agent 底座 + 货源 / 客服 | LLM 网关、 RAG 、货源解析 Agent 、客服导购 Agent |
| S10 | W19—W20 | 运营 / 合规 / 合同 Agent | 运营分析、合规初筛、合同智能 Agent |
| S11 | W21—W22 | 底部入口 + 编排网关 | 底部对话入口、 Router 路由、 Agent 网关无直写、审计留痕 |
| S12 | W23—W24 | 集成联调与交付 | 端到端回归、性能 / 安全测试、灰度、验收 |

# 5. 工作分解结构（WBS）

## 5.1 工作流分组与任务清单

| 工作流 | 任务 | 估时（人周） | 依赖 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品与设计 | 需求细化与验收标准落地 | 3 | M0 | PM |
| 产品与设计 | 三角色工作台 UI/UX 设计 | 4 | 需求细化 | 设计师 |
| 产品与设计 | Agent 任务卡片交互设计 | 2 | 需求细化 | 设计师 |
| 客户端 | 小程序工程与组件库搭建 | 2 | S1 | 前端 |
| 客户端 | 三角色工作台（货主 / 船东 / 港口方） | 8 | UI 设计 | 前端 |
| 客户端 | 底部对话入口 + 任务卡片渲染 | 4 | 编排网关 | 前端 |
| 业务内核 | 货域 / 船域 / 港域服务 + 数据模型 | 10 | S1 | 后端 |
| 业务内核 | 两阶段撮合引擎（ CSP+ 多目标） | 6 | 三域服务 | 算法 |
| 业务内核 | 订单状态机 + 防超卖（锁 + 唯一约束） | 4 | 三域服务 | 后端 |
| 业务内核 | 微信支付分账 + 资金留痕 | 4 | 订单 | 后端 |
| 业务内核 | 信用评价 + 重点跟踪清单 | 3 | 订单 | 后端 |
| 集成 | 数智港航中台对接（船检 / 证照 / 主数据） | 4 | S1 | 后端 |
| 集成 | 四统一分船闸联合调度对接 | 3 | 订单 | 后端 |
| 集成 | AIS/ 北斗轨迹接入 | 2 | S1 | 后端 |
| 智能体 | LLM 网关（多模型路由 + 降级 + 审计） | 4 | S1 | Agent 组 |
| 智能体 | RAG 向量库与知识库隔离 | 3 | LLM 网关 | Agent 组 |
| 智能体 | 五领域 Agent 开发（货源 / 客服 / 运营 / 合规 / 合同） | 12 | RAG | Agent 组 |
| 智能体 | Router + Agent 网关无直写 + 审计留痕 | 5 | 业务内核 | Agent 组 |
| 测试 | 测试用例设计与自动化脚本 | 6 | 并行 | QA |
| 测试 | 性能 / 安全 / 验收测试 | 4 | S8 起 | QA |
| 运维 | CI/CD 、监控、灰度发布 | 3 | S1 | DevOps |

## 5.2 估时汇总

| 工作流 | 估时（人周） |
| --- | --- |
| 产品与设计 | 9 |
| 客户端 | 14 |
| 业务内核 | 27 |
| 集成 | 9 |
| 智能体 | 24 |
| 测试 | 10 |
| 运维 | 3 |
| 合计 | 96 人周 |

周期核算：96 人周 ÷ 24 周 ≈ 4 人月均投入；按第 6 章团队配置（约 12 人核心研发）估算，符合 6 个月交付周期。

# 6. 团队与分工

## 6.1 组织架构（约 12 人核心）

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理（ PM ） | 1 | 计划、进度、风险、跨方协调 |
| 产品经理 | 1 | 需求澄清、验收标准、迭代规划 |
| UI/UX 设计师 | 1 | 三角色工作台 + Agent 卡片交互 |
| 前端工程师（小程序） | 2 | 小程序工作台、底部入口、任务卡片 |
| 后端工程师 | 3 | 三域服务、订单、支付、集成（其中 1 人专注撮合引擎） |
| Agent/ 算法工程师 | 2 | LLM 网关、 RAG 、五 Agent 、编排网关 |
| 测试工程师（ QA ） | 2 | 用例、自动化、性能 / 安全 / 验收 |
| DevOps/ 数据工程师 | 1 | CI/CD 、监控、灰度、数据治理 |

## 6.2 关键协作约定

业务内核与 Agent 平台分设组长，向 PM 汇报；撮合引擎为独立核心，单设负责人。

政企接口（船闸调度、港航中台）由后端集成专人对接，采用适配器 + 熔断降级模式。

Agent 平台所有写操作经 Agent 网关转领域 API，由后端与 Agent 组联合评审。

# 7. 交付物清单与验收

## 7.1 交付物清单

| 阶段 | 交付物 |
| --- | --- |
| 设计 | 详细设计文档、数据库设计、接口文档、 UI 设计稿 |
| 代码 | 小程序源码、业务内核服务、撮合引擎、 Agent 平台、运营后台 |
| 测试 | 测试用例、自动化脚本、性能报告、安全报告 |
| 部署 | 部署文档、灰度方案、上线清单、运维手册 |
| 验收 | 验收报告、用户手册、运营手册 |

## 7.2 验收标准（量化，对齐 PRD）

| 维度 | 量化指标 |
| --- | --- |
| 撮合性能 | Stage1 硬约束过滤 P99 < 200ms |
| 下单链路 | P99 < 1s |
| Agent 性能 | 单次任务响应 P95 < 3s ； RAG 检索 P99 < 200ms |
| 货源解析 | 六要素抽取 F1 ≥ 0.9 ；草稿人工确认后方入库 |
| 合规初筛 | 证照 OCR 准确率 ≥ 95% |
| 合同智能 | 订单 → 合同生成采纳率达标；风险点识别覆盖滞期费 / 不可抗力 / 违约金 / 保险 |
| 防超卖 | 泊位预约 / 过闸计划 " 预约即锁定 " ，无超卖 |
| 安全合规 | 等保三级对齐；涉敏数据脱敏； Agent 无直写、全留痕 |
| 可降级 | 任一 Agent 异常可一键降级为纯人工，不影响业务内核 |

# 8. 质量保障与测试策略

## 8.1 测试分层

| 层次 | 重点 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 撮合约束、订单状态机、防超卖锁、分账计算 |
| 集成测试 | 三域服务、撮合引擎、政企接口适配器 |
| 端到端测试 | 西江航线撮合成交闭环、多 Agent 协同 |
| 性能测试 | 撮合 P99 、下单 P99 、 Agent P95 |
| 安全测试 | 实名 / 留痕 / 复核、无直写审计、脱敏 |
| 验收测试 | 41 项 P0 功能点逐条验收 |

## 8.2 关键质量指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| P0 功能验收通过率 | 100% |
| 缺陷重开率 | < 5% |
| 上线前阻塞缺陷 | 0 |
| Agent 无直写审计合规率 | 100% |

# 9. 风险与依赖管理

## 9.1 风险清单与应对（对齐 PRD 第 9 章）

| 风险 | 影响 | 应对 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政企接口联调周期不可控 | 高 | 合同级 SLA + 熔断降级； M0 即发函启动 | PM / 集成 |
| 微信支付分账资质 | 高 | 提前办理平台类目与资金监管资质 | PM |
| 港口泊位档期开放意愿不足 | 中 | 以南宁平塘港区、钦州勒沟作业区单点示范 | 产品 / 集成 |
| 模型幻觉与输出不可控 | 中 | Agent 无直写 + 人机确认点 + 低风险场景起步 | Agent 组 |
| 政务数据安全与信创合规 | 高 | 模型私有化部署 + 涉敏脱敏前置 | Agent 组 / 运维 |
| 复合型人才短缺 | 中 | 政企合作培训 + 外部顾问 | PM |
| 电子签章 / 区块链资质（ P1 延后，不影响 MVP ） | 低 | 提前调研供应商， Phase 1 前完成 | 产品 |

## 9.2 前置依赖清单

| 依赖 | 需要时间 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 数智港航中台接口协议 | M0 内 | 政企对接 |
| 四统一分船闸调度接口 | M0 内 | 政企对接 |
| AIS/ 北斗数据服务 | S1 内 | 集成 |
| 微信支付分账资质 | S7 前 | PM |
| LLM 模型（私有化）资源 | S9 前 | Agent 组 / 运维 |

# 10. 沟通与治理机制

## 10.1 例会机制

| 会议 | 频率 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 每日站会 | 每日 15 分钟 | 进度同步、障碍暴露 |
| Sprint 评审 | 双周 | 可演示增量评审、验收 |
| Sprint 回顾 | 双周 | 流程改进 |
| 政企接口例会 | 每周 | 联调进度、风险同步 |
| 里程碑评审 | 每里程碑 | 阶段验收与上线决策 |

## 10.2 变更与决策

范围变更须经 PM 评估并提报评审，P0 清单冻结后原则上不再新增。

架构/模型选型等关键技术决策由架构负责人 + PM 共同拍板，重大决策上会。

Agent 新增写操作一律须过 Agent 网关评审，禁止直连数据库。

—— 文档结束 ——